TLS 密钥捕获与五元组关联系统

工作设计执行规划方案

基于 TLSKeyHunter 论文技术的多浏览器密钥指纹数据库与实时捕获框架

| 项目名称 | TLS Key Hunter — 多浏览器密钥捕获平台 |
| --- | --- |
| 文档类型 | 工作设计执行规划方案（WBS 级别） |
| 技术基础 | TLSKeyHunter (Baier & Lambertz, DFRWS APAC 2025) |
| 目标平台 | Linux x86-64（主）/ Windows x64（次）/ Android ARM64（扩展） |
| 总周期估算 | 约 16–22 周（含数据收集与数据库构建） |

目录

1、我已经获得一个版本的chrome二进制文件，先对其逆向分析，分析并确认获取哪些是我们需要的函数偏移量，保证能够获取所有hook点

2、使用论文技术获取上一步获取数据的密钥指纹/偏移量，然后进行匹配对比验证

3、对原项目进行修改，然后使用frida进行hook，能够对我们获取的密钥指纹/偏移量捕获正确密钥，这一步需要用wireshark验证

4、使用eBPF uprobe，初步完成密钥捕获和五元组关联

5、完善完整架构，能够自动化处理这一版本的chrome浏览器的密钥捕获+五元组关联

6、针对其它浏览器进行测试完善，保证顺利完成所有工作流

7、使用python大量爬取各个版本(目前还有人使用)的浏览器二进制文件，并保存至文件

8、开始自动化分析并构建数据库

9、根据数据库进行简单验证维护后实现简单图形化界面

一、项目概述

1.1 背景与目标

本项目基于 Baier & Lambertz 在 DFRWS APAC 2025 发表的 TLSKeyHunter 论文，将其核心技术工程化并大规模扩展，构建一套支持多浏览器、多版本的 TLS 密钥自动捕获与网络五元组关联系统。

核心创新点：预先离线分析各版本浏览器二进制，提取密钥派生函数（PRF/HKDF）的字节指纹和偏移量，构建持久化指纹数据库。运行时通过精确版本号命中数据库（零延迟），或回退至内存指纹扫描动态定位，从而快速无侵入地捕获任意版本浏览器的 TLS 会话密钥，并关联五元组以支持精确的流量审计与取证。

1.2 指纹数据库 Schema

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PK | 自增主键 |
| browser | TEXT | NOT NULL | 浏览器名称：chrome / firefox / edge / brave |
| version | TEXT | NOT NULL | 精确版本号，如 124.0.6367.118 |
| version_major | TEXT | NOT NULL | 大版本，如 124.0，用于回退扫描索引 |
| platform | TEXT | NOT NULL | linux / windows / android |
| arch | TEXT | NOT NULL | x86_64 / arm64 / x86 |
| tls_lib | TEXT | NOT NULL | BoringSSL / NSS |
| prf_fingerprint | BLOB | NOT NULL | PRF 函数字节指纹（32 字节） |
| prf_rva | INTEGER | NOT NULL | PRF 函数相对虚拟地址（RVA） |
| hkdf_fingerprint | BLOB | NOT NULL | HKDF-Expand-Label 字节指纹（32 字节） |
| hkdf_rva | INTEGER | NOT NULL | HKDF 函数 RVA |
| ssl_set_fd_rva | INTEGER | NULLABLE | SSL_set_fd() RVA，五元组关联所需 |
| ssl_st_fd_offset | INTEGER | NULLABLE | ssl_st 结构体中 fd 字段偏移量 |
| ssl_st_cr_offset | INTEGER | NULLABLE | ssl_st 中 client_random 字段偏移量 |
| extracted_at | DATETIME | NOT NULL | 指纹提取时间戳 |
| verified | BOOLEAN | DEFAULT 0 | 是否经过实测验证 |
| notes | TEXT | NULLABLE | 备注（失败原因、特殊处理说明等） |

二、执行阶段总览

本项目共分为九个执行阶段，按依赖关系顺序推进。P1–P3 为关键路径基础验证阶段，P4–P5 为核心功能实现阶段，P6 为扩展适配阶段，P7–P8 为数据工程阶段，P9 为交付收尾阶段。P7 可与 P1–P5 并行执行以压缩工期。

| 阶段 | 名称 | 周期 | 优先级 | 关键交付物 | 主要技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 逆向分析 Chrome 二进制，确认全量 Hook 点 | 1–2 周 | 关键路径 | Hook 点全量清单（JSON），包含：函数名、RVA、参数序号、数据类型、… | Ghidra |
| P2 | 运行 TLSKeyHunter，提取密钥指纹并交叉验证 | 1 周 | 关键路径 | 第一条数据库原型记录 + 双路验证一致性报告 | TLSKeyHunter |
| P3 | Frida Hook 实现密钥捕获 + Wireshark 验证 | 1–2 周 | 关键路径 | 通过 Wireshark 完整解密 HTTPS 流量的截图验证报告 + Fr… | Frida+Wireshark |
| P4 | eBPF uprobe 实现密钥捕获 + 五元组关联 | 2–3 周 | 核心功能 | 含五元组注释的 Key Log 输出 + eBPF 程序源码 + Wires… | eBPF/libbpf |
| P5 | 完善单浏览器完整自动化工作流 | 1–2 周 | 核心功能 | 可运行的 CLI 工具原型：输入 Chrome PID，输出带五元组的 Ke… | Python CLI |
| P6 | 多浏览器适配测试与完善 | 2–3 周 | 扩展功能 | 支持 Chrome、Edge、Firefox、Brave 的多浏览器支持矩阵… | 多浏览器适配 |
| P7 | 爬取各版本浏览器二进制文件 | 1–2 周（含下载时间） | 数据准备 | 覆盖 Chrome 近 3 年各稳定版、Firefox 主要版本的二进制库文… | Python爬虫 |
| P8 | 自动化批量分析构建指纹数据库 | 2–3 周 | 数据准备 | 可查询的指纹数据库（SQLite），覆盖率 > 90% 的目标版本，含增量更… | Ghidra批处理 |
| P9 | 数据库验证、维护与图形化界面 | 2–3 周 | 交付完善 | 可运行的 GUI 工具 + 用户手册 + 项目完整文档 | PyQt6 GUI |

三、各阶段详细执行规划

P1：逆向分析 Chrome 二进制，确认全量 Hook 点

| P1 逆向分析 Chrome 二进制，确认全量 Hook 点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预计周期 | 1–2 周 | 优先级 | 关键路径 |
| 阶段目标 | 对已获得的单一 Chrome 版本二进制进行完整逆向，确认并记录所有需要 Hook 的函数偏移量，构建本项目的地面真相（Ground Truth）基线。 |  |  |
| 输入物 | - Chrome 二进制文件（特定版本，如 124.0.6367.118） - BoringSSL 源码（对应版本分支） - Ghidra 11.x 工作环境 |  |  |
| 产出物 | - Hook 点清单文档（含 RVA、函数签名、参数列表） - ssl_st 结构体关键字段偏移量表 - P1 验证报告 |  |  |
| 任务 ID | 任务描述 | 类型 | 工时 |
| T1.1 | 环境搭建：Ghidra + BoringSSL 源码对照分析环境 | 环境 | 2d |
| T1.2 | 定位 BoringSSL 模块加载边界（chrome.dll / libchrome.so） | 分析 | 1d |
| T1.3 | 搜索并验证 TLS 1.2 PRF 标签（"master secret"、"key expansion"） | 分析 | 1d |
| T1.4 | 搜索并验证 TLS 1.3 HKDF 标签（"c hs traffic"、"s hs traffic"、"c ap traffic"、"s ap traffic"） | 分析 | 1d |
| T1.5 | 确认 PRF 函数地址及参数布局（master_secret / client_random 位置） | 分析 | 1d |
| T1.6 | 确认 HKDF-Expand-Label 函数地址及参数布局 | 分析 | 1d |
| T1.7 | 定位 SSL_set_fd()：建立 SSL* ↔ fd 映射所需 Hook 点 | 分析 | 1d |
| T1.8 | 逆向 ssl_st 结构体，确认 fd / client_random / rbio 字段偏移量 | 逆向 | 2d |
| T1.9 | 整理 Hook 点总清单并与 BoringSSL 源码交叉验证 | 文档 | 1d |
| 风险 & 对策 |  |  |  |
| - 编译器优化导致函数被内联 → 对策：优先通过 TLS 标签字符串反向追踪调用链 |  |  |  |
| - ssl_st 结构体偏移与源码版本不完全对应 → 对策：用对应版本 Tag 编译带符号的 BoringSSL 对比 |  |  |  |
| 关键交付物：Hook 点全量清单（JSON），包含：函数名、RVA、参数序号、数据类型、字段偏移量 |  |  |  |

P2：运行 TLSKeyHunter，提取密钥指纹并交叉验证

| P2 运行 TLSKeyHunter，提取密钥指纹并交叉验证 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预计周期 | 1 周 | 优先级 | 关键路径 |
| 阶段目标 | 将 P1 手工逆向结果与 TLSKeyHunter 自动化静态分析结果双向比对，确保一致，并固化密钥派生指纹作为数据库原型记录。 |  |  |
| 输入物 | - P1 产出的 Hook 点清单 - TLSKeyHunter 源码（GitHub: monkeywave/TLSKeyHunter） - Chrome 二进制文件（同 P1） |  |  |
| 产出物 | - TLSKeyHunter 自动提取报告 - P1 与 P2 差异对比报告 - 第一条数据库记录：{version, prf_fingerprint, prf_rva, hkdf_fingerprint, hkdf_rva, ssl_set_fd_rva, ssl_st_offsets} |  |  |
| 任务 ID | 任务描述 | 类型 | 工时 |
| T2.1 | 部署 TLSKeyHunter 运行环境（Ghidra headless 模式） | 环境 | 1d |
| T2.2 | 对 Chrome 二进制运行 TLSKeyHunter，自动提取 PRF 指纹 + RVA | 执行 | 1d |
| T2.3 | 对 Chrome 二进制运行 TLSKeyHunter，自动提取 HKDF 指纹 + RVA | 执行 | 1d |
| T2.4 | 将自动提取结果与 P1 手工结果逐项比对，记录差异 | 验证 | 1d |
| T2.5 | 若存在差异，分析原因并修正 TLSKeyHunter 识别逻辑或 P1 记录 | 修正 | 1d |
| T2.6 | 格式化输出第一条数据库记录，定义 JSON Schema | 文档 | 1d |
| 风险 & 对策 |  |  |  |
| - TLSKeyHunter 对 Chrome 大体积二进制（254MB）分析超时 → 对策：提前裁剪或直接分析 libchrome.so |  |  |  |
| - 指纹提取失败 → 对策：BoringSSL 是 C++，Ghidra 已完整支持 |  |  |  |
| 关键交付物：第一条数据库原型记录 + 双路验证一致性报告 |  |  |  |

P3：Frida Hook 实现密钥捕获 + Wireshark 验证

| P3 Frida Hook 实现密钥捕获 + Wireshark 验证 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预计周期 | 1–2 周 | 优先级 | 关键路径 |
| 阶段目标 | 基于 P1/P2 确认的偏移量和指纹，编写 Frida 脚本 Hook Chrome 的 PRF 和 HKDF，提取 TLS 1.2/1.3 会话密钥，通过 Wireshark 导入 NSS Key Log 格式完整解密流量。 |  |  |
| 输入物 | - P2 产出的数据库原型记录（RVA + 指纹） - Frida 16.x 运行环境（Linux x86-64） - Wireshark 捕包环境 |  |  |
| 产出物 | - Frida Hook 脚本（PRF + HKDF，TLS 1.2 + 1.3） - NSS Key Log 输出样本 - Wireshark 解密截图验证报告 - 修改后的 TLSKeyHunter 适配 Chrome 的 Frida 模板 |  |  |
| 任务 ID | 任务描述 | 类型 | 工时 |
| T3.1 | 参考 TLSKeyHunter 的 BoringSSL 模板，编写 PRF Hook 脚本（TLS 1.2） | 开发 | 2d |
| T3.2 | 编写 HKDF-Expand-Label Hook 脚本（TLS 1.3，捕获 hs/ap traffic secrets） | 开发 | 2d |
| T3.3 | 实现 client_random 提取逻辑（PRF 参数直读 + TLS 1.3 session 结构体读取） | 开发 | 1d |
| T3.4 | 输出 NSS Key Log 格式（CLIENT_RANDOM / CLIENT_HANDSHAKE_TRAFFIC_SECRET 等） | 开发 | 1d |
| T3.5 | 在测试环境运行 Chrome，Frida attach，捕获 TLS 1.3 会话密钥 | 测试 | 1d |
| T3.6 | Wireshark 同步抓包，导入 Key Log，验证 HTTPS 流量完整解密 | 验证 | 1d |
| T3.7 | 验证 TLS 1.2 握手场景（部分旧站点或手动降级测试） | 验证 | 1d |
| T3.8 | 整理 Frida 脚本，规范化注释，提交至项目仓库 | 文档 | 1d |
| 风险 & 对策 |  |  |  |
| - Chrome 启用 CFI 保护可能干扰 Hook → 对策：使用 Interceptor.attach 而非代码修改方式 |  |  |  |
| - TLS 1.3 中 client_random 不在 HKDF 参数内 → 对策：从 SSL* 结构体偏移量处直接读取 |  |  |  |
| - 多线程并发导致 Key Log 乱序 → 对策：加互斥锁或使用 Frida send() 队列 |  |  |  |
| 关键交付物：通过 Wireshark 完整解密 HTTPS 流量的截图验证报告 + Frida 脚本源码 |  |  |  |

P4：eBPF uprobe 实现密钥捕获 + 五元组关联

| P4 eBPF uprobe 实现密钥捕获 + 五元组关联 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预计周期 | 2–3 周 | 优先级 | 核心功能 |
| 阶段目标 | 将 Hook 机制从 Frida/ptrace 迁移至 eBPF uprobe，实现进程无侵入的密钥捕获；新增 SSL_set_fd Hook 和 tcp tracepoint，通过 BPF Map 关联密钥与网络五元组。 |  |  |
| 输入物 | - P3 Frida 脚本（作为逻辑参考） - P1 的 SSL_set_fd RVA + ssl_st 字段偏移量 - libbpf 开发环境（Linux kernel ≥ 5.8 推荐） |  |  |
| 产出物 | - eBPF uprobe 程序（PRF + HKDF + SSL_set_fd Hook） - tcp_connect tracepoint 程序 - BPF Map 关联表设计文档 - 输出格式：含五元组注释的扩展 NSS Key Log |  |  |
| 任务 ID | 任务描述 | 类型 | 工时 |
| T4.1 | 搭建 libbpf / bpftrace 开发环境，验证 uprobe 基础挂载能力 | 环境 | 2d |
| T4.2 | 编写 uprobe@HKDF_RVA：用 bpf_probe_read_user 读取密钥参数 | 开发 | 3d |
| T4.3 | 编写 uprobe@PRF_RVA：读取 master_secret + client_random（TLS 1.2） | 开发 | 2d |
| T4.4 | 编写 uprobe@SSL_SET_FD_RVA：建立 {ssl_ptr → fd} BPF HashMap | 开发 | 2d |
| T4.5 | 编写 tracepoint/sock/inet_sock_set_state：建立 {fd, pid → 五元组} 映射 | 开发 | 2d |
| T4.6 | 在 HKDF uprobe 中串联三张 Map，输出完整事件到 ring_buffer | 开发 | 2d |
| T4.7 | 编写用户态收集进程（Python / C），消费 ring_buffer，生成 Key Log | 开发 | 2d |
| T4.8 | 端到端测试：Chrome HTTPS → eBPF → Key Log（含五元组）→ Wireshark 验证 | 测试 | 2d |
| T4.9 | 处理 TLS 1.3 client_random 缺失情况（time-window 关联策略） | 开发 | 1d |
| 风险 & 对策 |  |  |  |
| - eBPF 512 字节栈限制导致无法一次读取完整密钥结构 → 对策：使用 BPF Map 暂存中间状态 |  |  |  |
| - ssl_ptr 在 HKDF 触发时已失效 → 对策：在 SSL_set_fd 时建立映射并在 HKDF 触发时查询 |  |  |  |
| - 五元组关联竞态（connect 先于 SSL_set_fd）→ 对策：时间窗口 + 重试逻辑 |  |  |  |
| - Chrome sandbox 进程模型 fd 不在同一命名空间 → 对策：使用 pid+fd 复合键 |  |  |  |
| 关键交付物：含五元组注释的 Key Log 输出 + eBPF 程序源码 + Wireshark 验证报告 |  |  |  |

P5：完善单浏览器完整自动化工作流

| P5 完善单浏览器完整自动化工作流 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预计周期 | 1–2 周 | 优先级 | 核心功能 |
| 阶段目标 | 将 P1~P4 各阶段的能力整合为一个针对单一 Chrome 版本的端到端自动化工作流，包括版本读取、数据库查询/回退扫描、eBPF 加载、密钥输出的全链路打通。 |  |  |
| 输入物 | - P2 数据库记录 - P3 Frida 脚本（回退方案） - P4 eBPF 程序 |  |  |
| 产出物 | - version_reader 模块 - db_lookup 模块（精确命中 + 回退扫描） - hook_manager 模块（eBPF 加载/卸载） - key_exporter 模块（Key Log 输出） - 集成测试报告 |  |  |
| 任务 ID | 任务描述 | 类型 | 工时 |
| T5.1 | 实现 version_reader：从 Chrome User Data 目录/PE 版本资源读取精确版本号 | 开发 | 1d |
| T5.2 | 实现 db_lookup：精确版本匹配 → 直接返回 RVA | 开发 | 1d |
| T5.3 | 实现 fallback_scanner：加载大版本指纹，在进程内存中搜索字节序列，动态算 RVA | 开发 | 2d |
| T5.4 | 实现 hook_manager：根据 RVA 动态加载 eBPF uprobe，支持 attach/detach | 开发 | 2d |
| T5.5 | 实现 key_exporter：格式化输出扩展 NSS Key Log（含五元组） | 开发 | 1d |
| T5.6 | 集成测试：全流程模拟目标版本 Chrome 已在/未在数据库两种场景 | 测试 | 2d |
| T5.7 | 性能基准测试：Hook 延迟、内存占用、CPU 开销 | 测试 | 1d |
| 风险 & 对策 |  |  |  |
| - 回退扫描在 Chrome 254MB 进程中误匹配 → 对策：使用双指纹交叉验证（PRF + HKDF 均匹配才确认） |  |  |  |
| - eBPF 程序加载需要 CAP_BPF 权限 → 对策：文档化权限要求，提供 setcap 配置指南 |  |  |  |
| 关键交付物：可运行的 CLI 工具原型：输入 Chrome PID，输出带五元组的 Key Log 文件 |  |  |  |

P6：多浏览器适配测试与完善

| P6 多浏览器适配测试与完善 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预计周期 | 2–3 周 | 优先级 | 扩展功能 |
| 阶段目标 | 将 P5 工作流扩展到 Firefox（NSS）、Edge（BoringSSL/复用 Chrome 指纹）、Brave 等主流浏览器，处理各浏览器的版本读取差异、TLS 库路径差异和 ssl_st 偏移差异。 |  |  |
| 输入物 | - P5 工作流框架 - Firefox / Edge / Brave 各一个版本二进制 - NSS 源码（对应 Firefox 版本） |  |  |
| 产出物 | - 每浏览器的适配层模块 - 更新后的数据库 Schema（含 browser 字段） - 多浏览器支持矩阵验证报告 |  |  |
| 任务 ID | 任务描述 | 类型 | 工时 |
| T6.1 | Edge：确认与同版本 Chrome 共享 BoringSSL，验证指纹直接复用 | 验证 | 2d |
| T6.2 | Edge：实现 version_reader（读取 Edge 特有路径） | 开发 | 1d |
| T6.3 | Firefox：逆向 NSS，确认 PRF（Unified）和 HKDF 的 Hook 点 | 分析 | 3d |
| T6.4 | Firefox：编写 NSS 专用 eBPF 脚本（NSS 参数布局与 BoringSSL 不同） | 开发 | 3d |
| T6.5 | Firefox：实现 version_reader（读取 application.ini） | 开发 | 1d |
| T6.6 | Brave：确认 Chromium 版本对应关系，测试 BoringSSL 指纹兼容性 | 验证 | 2d |
| T6.7 | 抽象 BrowserAdapter 接口，统一各浏览器的版本读取/库路径/Hook 参数逻辑 | 重构 | 2d |
| T6.8 | 全浏览器矩阵测试：每种浏览器 × TLS 1.2/1.3 × 含五元组 | 测试 | 3d |
| 风险 & 对策 |  |  |  |
| - Firefox NSS 作为系统库链接（非捆绑）→ 对策：检测 /proc/PID/maps 中 libnss*.so 的实际路径 |  |  |  |
| - Brave 版本号与 Chromium 版本号偏移不固定 → 对策：从 chrome/VERSION 文件提取 Chromium 基版本 |  |  |  |
| 关键交付物：支持 Chrome、Edge、Firefox、Brave 的多浏览器支持矩阵验证报告 |  |  |  |

P7：爬取各版本浏览器二进制文件

| P7 爬取各版本浏览器二进制文件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预计周期 | 1–2 周（含下载时间） | 优先级 | 数据准备 |
| 阶段目标 | 系统性地收集各主流浏览器历史版本的二进制文件（重点 Chrome 和 Firefox），覆盖近 3 年仍有用户使用的版本，为数据库大规模构建提供原材料。 |  |  |
| 输入物 | - 浏览器版本历史清单（Chrome Releases、Firefox Archive） - 存储空间（预估每版本 ~80–200MB） |  |  |
| 产出物 | - 结构化二进制文件目录（按 browser/version/platform/arch 组织） - 元数据 JSON（version, download_url, sha256, file_size） - 爬虫脚本源码 |  |  |
| 任务 ID | 任务描述 | 类型 | 工时 |
| T7.1 | 调研 Chrome 历史版本下载源（dl.google.com / CrOS 镜像 / Omaha API） | 调研 | 1d |
| T7.2 | 调研 Firefox 历史版本下载源（releases.mozilla.org / FTP archive） | 调研 | 1d |
| T7.3 | 编写 Chrome 版本爬虫（Python requests + aiohttp），过滤近 3 年版本 | 开发 | 2d |
| T7.4 | 编写 Firefox 版本爬虫，同样过滤近 3 年版本 | 开发 | 2d |
| T7.5 | 实现断点续传、SHA-256 校验、并发下载（asyncio + aiohttp） | 开发 | 2d |
| T7.6 | 仅提取 chrome.dll / libchrome.so / libxul.so 而非全量安装包（节省空间） | 开发 | 1d |
| T7.7 | 建立元数据数据库（SQLite），记录每个文件的路径、版本、平台、校验值 | 开发 | 1d |
| 风险 & 对策 |  |  |  |
| - 部分旧版本 Chrome 已从 CDN 下架 → 对策：尝试多个备份源（Softpedia、portableapps.com 镜像） |  |  |  |
| - 下载量巨大（数百版本 × 多平台）→ 对策：优先 Linux x86-64，第二优先 Windows x64 |  |  |  |
| - IP 被限速 → 对策：添加随机延迟 + 轮换代理 |  |  |  |
| 关键交付物：覆盖 Chrome 近 3 年各稳定版、Firefox 主要版本的二进制库文件目录 + 元数据 DB |  |  |  |

P8：自动化批量分析构建指纹数据库

| P8 自动化批量分析构建指纹数据库 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预计周期 | 2–3 周 | 优先级 | 数据准备 |
| 阶段目标 | 基于 P7 收集的二进制文件，利用 TLSKeyHunter 和 P1 确立的分析流程，批量自动化提取所有版本的密钥派生指纹和 Hook 偏移量，构建完整的多版本、多浏览器指纹数据库。 |  |  |
| 输入物 | - P7 产出的二进制文件目录 - P2 TLSKeyHunter 自动分析脚本 - P1 ssl_st 结构体偏移自动提取脚本 |  |  |
| 产出物 | - 完整指纹数据库（SQLite + JSON 导出） - 数据库 Schema 文档 - 分析成功率统计报告 - 数据库版本管理脚本（增量更新） |  |  |
| 任务 ID | 任务描述 | 类型 | 工时 |
| T8.1 | 封装 TLSKeyHunter 为 CLI 工具，支持批处理模式（输入目录，输出 JSON） | 开发 | 2d |
| T8.2 | 编写 ssl_st 偏移量自动提取脚本（基于 BoringSSL 带符号编译版本对比） | 开发 | 2d |
| T8.3 | 设计并创建数据库 Schema（browser, version, platform, prf/hkdf 指纹与 RVA, ssl_st 偏移等） | 设计 | 1d |
| T8.4 | 编写批处理调度脚本（并发多进程 Ghidra，利用多核 CPU） | 开发 | 2d |
| T8.5 | 执行批量分析（预计 Chrome ~200 版本 × ~111s/版本 ≈ 6 小时全量） | 执行 | 2d |
| T8.6 | 失败案例复盘与修复（预期少量版本因特殊编译选项导致指纹提取失败） | 修复 | 2d |
| T8.7 | 建立数据库增量更新机制（监控新版本 → 触发分析 → 写入 DB） | 开发 | 2d |
| T8.8 | 数据库导出为压缩 JSON 格式，设计版本签名（防篡改） | 开发 | 1d |
| 风险 & 对策 |  |  |  |
| - 部分版本 TLSKeyHunter 分析失败 → 对策：标记失败记录，回退扫描将覆盖 |  |  |  |
| - Ghidra 内存占用高，多进程并发崩溃 → 对策：限制并发数（推荐 CPU 核数/2） |  |  |  |
| 关键交付物：可查询的指纹数据库（SQLite），覆盖率 > 90% 的目标版本，含增量更新脚本 |  |  |  |

P9：数据库验证、维护与图形化界面

| P9 数据库验证、维护与图形化界面 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预计周期 | 2–3 周 | 优先级 | 交付完善 |
| 阶段目标 | 对 P8 数据库进行抽样验证，建立持续维护机制，并开发简洁的图形化界面，集成版本检测、密钥捕获、五元组显示、流量解密一键操作等功能，形成最终交付成果。 |  |  |
| 输入物 | - P8 指纹数据库 - P5 工作流框架（CLI） - P4 eBPF 程序 |  |  |
| 产出物 | - 抽样验证报告（≥20 个版本实测） - GUI 应用（Python PyQt6 或 Electron） - 用户手册 - 项目 README + 部署文档 |  |  |
| 任务 ID | 任务描述 | 类型 | 工时 |
| T9.1 | 抽样验证：从数据库随机选取 20+ 版本，在对应 Chrome/Firefox 上实测 Key 提取 | 验证 | 3d |
| T9.2 | 设计 GUI 界面原型（流程：检测浏览器 → 显示版本/状态 → 一键开始捕获 → 实时 Key Log） | 设计 | 2d |
| T9.3 | 实现 GUI 主界面（浏览器列表、版本信息、数据库命中状态展示） | 开发 | 3d |
| T9.4 | 实现密钥捕获控制面板（开始/停止 Hook，实时显示提取的 client_random） | 开发 | 2d |
| T9.5 | 实现五元组视图（实时显示 IP:Port 对 ↔ 密钥 映射表格） | 开发 | 2d |
| T9.6 | 实现 Key Log 导出功能（一键导出 NSS Key Log 文件，可直接导入 Wireshark） | 开发 | 1d |
| T9.7 | 实现数据库更新检查（在线检查新版本指纹，一键更新） | 开发 | 2d |
| T9.8 | 编写用户手册和部署文档，整理项目 README | 文档 | 2d |
| 风险 & 对策 |  |  |  |
| - GUI 框架选择影响跨平台能力 → 对策：PyQt6 适合 Linux，Electron 适合多平台，按目标系统选择 |  |  |  |
| - 实时显示 Key Log 在高并发 HTTPS 场景下 UI 卡顿 → 对策：独立线程 + 队列异步更新 UI |  |  |  |
| 关键交付物：可运行的 GUI 工具 + 用户手册 + 项目完整文档 |  |  |  |

四、全局风险评估

| 编号 | 风险描述 | 影响 | 缓解措施 | 关联阶段 | 残余风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Chrome CFI 保护干扰 Hook 注入 | 高 | 使用 eBPF uprobe 完全绕过用户态 CFI；Frida 使用 Interceptor.attach | P3/P4 | 低 |
| R2 | eBPF 512 字节栈限制致数据读取失败 | 中 | 使用 BPF Map 暂存中间状态，分多步骤读取大结构体 | P4 | 低 |
| R3 | 旧版本 Chrome 二进制无法获取 | 中 | 优先覆盖近 2 年版本，使用多备份源；缺失版本依靠回退扫描覆盖 | P7/P8 | 低 |
| R4 | TLSKeyHunter 对部分版本提取失败 | 中 | 标记失败记录，运行时回退扫描自动覆盖；优先修复主流版本 | P8 | 低 |
| R5 | 五元组关联竞态（connect 先于 SSL_set_fd） | 中 | 引入时间窗口关联 + 时序补偿；极端情况降级不含五元组的 Key Log | P4/P5 | 中 |
| R6 | Firefox NSS 库路径不固定 | 中 | 运行时解析 /proc/PID/maps 动态定位 libnss*.so 实际路径 | P6 | 低 |
| R7 | macOS SIP 阻断所有动态插桩 | 高 | 当前阶段不支持 macOS Safari；文档明确说明平台限制 | P6 | 不在范围 |
| R8 | Ghidra 批量分析内存/进程崩溃 | 中 | 控制并发进程数（≤ CPU核数/2）；Ghidra headless JVM 堆内存限制 | P8 | 低 |
| R9 | GUI 高并发 HTTPS 场景下卡顿 | 低 | 密钥捕获与 UI 渲染独立线程；使用队列异步更新 | P9 | 低 |

五、里程碑与验收标准

以下为各阶段的里程碑节点（单人全职投入估算），P7 可与前期阶段并行以压缩整体工期。

| 里程碑 | 描述 | 目标时间 | 关联阶段 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | P1 完成：Chrome Hook 点全量清单确认 | 第 1–2 周末 | P1 | 手工逆向 + 源码对照，100% 确认所有函数偏移，文档齐全 |
| M2 | P2 完成：TLSKeyHunter 自动提取与手工结果一致 | 第 2–3 周末 | P2 | 首条数据库记录写入，双路验证通过，JSON Schema 定义完毕 |
| M3 | P3 完成：Wireshark 解密 TLS 1.2/1.3 流量 | 第 4–5 周末 | P3 | Frida Hook 可用，NSS Key Log 格式正确，截图报告存档 |
| M4 | P4 完成：eBPF uprobe 含五元组 Key Log 输出 | 第 6–8 周末 | P4 | eBPF 替代 Frida，五元组关联正确率 > 95%，Wireshark 验证通过 |
| M5 | P5 完成：单浏览器完整 CLI 工具可用 | 第 9–10 周末 | P5 | 自动版本检测 + 回退扫描 + Hook 管理全链路，集成测试通过 |
| M6 | P6 完成：多浏览器支持矩阵通过测试 | 第 12–13 周末 | P6 | Chrome / Edge / Firefox / Brave 全部验证通过，支持矩阵文档完整 |
| M7 | P7+P8 完成：指纹数据库覆盖率 > 90% | 第 15–17 周末 | P7/P8 | 数据库包含近 3 年主流版本，增量更新机制可用，导出文件签名正常 |
| M8 | P9 完成：GUI 工具交付，项目文档完整 | 第 20–22 周末 | P9 | GUI 可运行，用户手册完整，≥20 个版本抽样验证通过 |

六、附录

6.1 扩展 NSS Key Log 格式（含五元组）

在标准 NSS Key Log 注释行中附加五元组信息，保持与 Wireshark 的完全兼容性：

# [2024-01-15 10:23:45] 192.168.1.100:54321 -> 93.184.216.34:443/TCP Chrome/124.0.6367.118 CLIENT_HANDSHAKE_TRAFFIC_SECRET a1b2c3d4e5f6... 7890abcdef... SERVER_HANDSHAKE_TRAFFIC_SECRET a1b2c3d4e5f6... fedcba9876... CLIENT_TRAFFIC_SECRET_0 a1b2c3d4e5f6... 1234567890... SERVER_TRAFFIC_SECRET_0 a1b2c3d4e5f6... abcdef1234...

6.2 eBPF BPF Map 数据流设计

| Map 名称 | 键（Key） | 值（Value） | 写入点 → 读取点 |
| --- | --- | --- | --- |
| ssl_to_fd | u64 ssl_ptr | int fd | SSL_set_fd uprobe → HKDF uprobe |
| fd_to_tuple | u64 pid<<32¦fd | {saddr,daddr,sport,dport} | inet_sock_set_state tracepoint → HKDF uprobe |
| key_events | ring_buffer | {五元组 + client_random + secrets} | HKDF uprobe → 用户态收集进程 |

— 文档结束 —